|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **«ТАСДИҚЛАЙМАН»**  **“Ўзбекнефтегаз” АЖ**  **Бошқарув раиси**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Абдуллаев**  **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 й.** | **«ТАСДИҚЛАЙМАН»**  **Ахборот технологиялари ва**  **коммуникацияларини ривожлантириш вазири**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Ш. Садиков**  **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **2020 й.** |

“Узбекиефтгаз” АЖ бошкарув йиғилиши баённомасида кўрсатилган ишларни бажариш юзасидан ташкилотлардаги тизимни такомиллаштириш бўйича ишлаб чикилган   
ЙУЛ-ХАРИТАСИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бажариладиган иш тури** | **2020 й.** | | |
| **II чорак** | **III чорак** | **IV чорак** |
| 1. Устюрт ГКЧБ да Автоматлаштирилган марказий диспетчерлик (АСОДУ) тизимини амалга ошириш бўйича техник топширикдарни ишлаб чикиш. | | | | |
|  | Лойиха, монтаж ва пуско­наладка ишларини бажариш бўйича  техник топширикларни ишлаб чикиш |  |  |  |
|  | “Видео стена” курилмалари таъминоти буйича техник топширикларни ишлаб чикиш |  |  |  |
|  | “Сервер” куорилмаси таъминоти буйича техник топширикларни ишлаб чикиш |  |  |  |
|  | “УСПД” ва “Сервер” курилмалари таъминоти буйича техник топширикларни ишлаб чикиш |  |  |  |
|  | Г аз сарфи улчов асбоби ва хисоблагичлари таъминоти буйича техник топширикларни ишлаб чикиш |  |  |  |
| 1. Мавжуд сарф улчаш асбобларини АСОДУ тизимига улаш ва ишга тушириш. | | | | |
|  | Мавжуд газ сарфи улчов асбобларини кузатувчилар ва бошкарма АСОДУ тизимига улаш учун келиб турган оптик толали олока линиясига уланиш |  |  |  |
|  | Устюрт ГК.ЧБ га караш л и конлардан чикиш ва барча технологии курилмалар кириш чикиш газ кувурларига урнатилган сарф улчаш асбобларини АСОДУ тизимига улаш |  |  |  |
| 1. Лойиха асосида курсатилган газ х,исобини ул чаш асбобларини сотиб олиш. | | | | |
|  | Г аз х,исобини улчаш асбобларини сотиб олиш учун техник топширик ишлаб чикиш |  |  |  |
|  | Тасдикланган техник топширик асосида буюртмани Устюрт ГКЧБ га такдим килиш |  |  |  |
|  | Етказиб беру вч ил ар томонидан такдим этилган техник таклифларини урганиб чикиб хулоса бериш |  |  |  |
|  | Урнатилган тартибда техник топшириклар асосида улчов воситаларини харид килишни ташкиллаштириш |  |  |  |
|  | Буюртма асосида улчов асбобларни сотиб олиш учун шартнома тузиш |  |  |  |
|  | Тузилган шартнома шартлари асосида туловларни амалга ошириш |  |  |  |
|  | Шартнома асосида материаллар ва асбобларни Устюрт ГКЧБ га Етказиш |  |  |  |
|  | Мавжуд сарф улчаш тармокларини ГОСТ 8.586-1.5:2005 асосида кайта хисоблаш |  |  |  |
| 1. Сотиб олинган сараф улчов асбобларини урнатиш ва ишга тушириш | | | | |
|  | Г аз сарфи улчов асбобларини операторлар кузатув хонасига ва бошкарма АСОДУ тизимига улаш учун кабел монтаж килиш |  |  |  |
|  | Газ сарфи улчов асбобларини урнатиш ва ишга тушириш. |  |  |  |
|  | Урнатилган сарф улчов асбобларини АСОДУ тизимига улаш |  |  |  |